https://drive.google.com/drive/folders/1fb7NXDutJFa1w1TnYIyPhm31fafe7Xpc?usp=drive_link

📂 現場写真フォルダ：スマホで撮った写真はここへ。

📑 見積書スプレッドシート：最新の金額確認。

**[📐 [[三宅邸]]図面アーカイブ（[[\LS720DD25\yukiko\作業用\三宅邸]]NAS）]

)**：重いデータはここ。

ご提示いただいた複数の音声メモ（大工の大田原さん、電気屋さんの平松さん、三宅さんとの会話）から、さらに踏み込んだ詳細内容と、今後の具体的な「次のアクション」を整理しました。

現場での細かなやり取り（冷蔵庫の向きやフリクションのインクの話まで）を反映し、実務でそのまま使えるレベルに詳細化しています。

# 📋 三宅様邸リノベーション：詳細打合せ記録（2026/05/01）

## 1. 現場管理・事務連絡

* **筆記具の注意**: フリクションペンは車内（約70℃）でインクが消えたり芯が詰まったりするため、現場資料の記入には不向き。管理用の筆記具を再検討する。

* **図面の不一致修正**: 電気屋さんの図面と設計図に一部相違があったが、本日の打合せ内容（以下詳細）を正として進める。

## 2. 工程の再定義（5月上旬の動き）

大工と電気の作業が重ならないよう、パズルのように順序を確定させました。

1. **〜5/3**: 電気（平松）が2階階段室側の配線を完了させる。

2. **〜5/5**: 電気（平松）が1階の既存不要ケーブルを全撤去。大工（大田原）が「見切り材」を入れる準備を完了。

3. **連休明け**: 大工（大田原）が2階階段室の薄ベニヤ（4mm）貼り。

4. **その後**: 大工が1階へ移動し、見切り設置 → 電気が1階配線 → 大工が1階壁貼り（同時並行で1階筋交い追加）。

## 3. 電気・設備工事の詳細確定事項

### 1階 リビング・ダイニング

* **照明**: 引っ掛けシーリングを中止。**レールライト（1間半：約2.7m〜3m）**を設置。位置は現地に墨出し済み。

* **スイッチ増設**: 玄関外・トイレスイッチは既存位置。リビング全体のスイッチは、**トイレ横（階段下）**に新設。

* **ダイニング・レール用スイッチ**: キッチン入口の柱（外壁側）に集約。

* **テレビ配線**: 当初削除予定だったが、**1箇所残す**ことに決定（位置指定済み）。

### キッチン・水回り

* **レイアウト変更**: 当初予定から**「冷蔵庫」と「キッチン」の位置を入れ替え**。

* 換気扇の下に冷蔵庫を配置。

* キッチン（1200サイズ）を窓側へ移動。

* **コンセント**:

* 冷蔵庫用：位置変更後の背面に設置。

* カップボード用：造作（間が開くタイプ）を検討中。高さ等の詳細は後日（急ぎではない）。

* キッチンパネル：大工が施工後に設置。

* **浴室（UB）**: 換気扇を「浴室暖房乾燥機」に変更。専用回路の配線と、排水の逃げを確認。

* **洗面**: 既製品の洗面台は設置しないが、将来用に隠蔽コンセントを1箇所設ける。

## 4. 大工・構造工事の詳細確定事項

* **筋交いの追加（重要）**:

1. 玄関横

2. キッチンとリビングの間の壁

* いずれも**ダブル（タスキ掛け）**で入れる。位置は現地に掲示済み。

* **間取りの微調整**:

* 家の中心側の壁は塞ぎ、廊下として独立させる。中心の柱を1本追加。

* 階段室のベニヤ現し範囲について、大田原さんとの認識の齟齬を修正。

* **追加発注**: 見積もりから漏れていた**「2階廊下のベニヤ貼り」**を追加。

# 🚀 次のアクション（タスクリスト）

### 【阿部さん（設計・監理）】

* [ ] **2階廊下ベニヤ貼りの追加見積依頼**: 大田原さんへ正式に依頼し、費用の確認。

* [ ] **カップボードの図面作成**: コンセント位置を確定させるため、造作家具の高さと形状を早めに詰める。

* [ ] **穴あけ位置のマーキング**: 電気屋さんが迷わないよう、ベニヤ現し面の配線穴の位置をテープ等で現地に明示する。

* [ ] **材料の持ち込み準備**: 以前話した「ハンティントンウォール」や「モルセムダ」を、いつどの壁に使うか三宅さんと最終合意を取る。

### 【三宅さん（施主DIY）】

* [ ] **キッチンの機種確定**: 1200サイズに合わせた機種を最終決定する。

* [ ] **UB下地コンクリートの準備**: 大田原さんからミキサーを借りる日程の調整。

### 【平松さん（電気）】

* [ ] **5/3までの2階配線完了**

* [ ] **5/5までの1階ケーブル撤去**

### 【大田原さん（大工）】

* [ ] **連休明けのベニヤ貼り開始**

* [ ] **筋交い追加（ダブル）の施工**

2026/04/29 追記（三宅様邸リノベーション）

​決定事項

​在庫材料の投入: 阿部さん所有の以下材料を現場へ持ち込み、三宅さんのコスト削減とデザイン向上を図る。

​カチオンシーラー（下地用）

​モルセムダ ブランコ（モルタル調仕上げ用）

​ハンティントンウォール（アクセント塗装用：グレー）

**材料名 状態 参考定価（新品） 提供価格（案） 用途

ハンティントンウォール 1缶（新品） 20,900円 1

モルセムダ ブランコ 1袋 7,200円

カチオンシーラー 残半分 17,000円

2026/04/28 追記（三宅様邸リノベーション）

​決定事項

​DIY詳細手順の作成: 以下の工程について、三宅さんへ送付可能なガイドを作成済み。

​OSB合板のウレタン塗装（ささくれ防止・水性つや消し推奨）

​漆喰塗りの手順（アンダーコートの重要性・ラフ仕上げの推奨）

​砂壁下地の定着処理（アクドメール等のシーラー2回塗り）

​和室の床段差解消（根太・断熱材・捨て貼り合板・フローリング）

​旦那様への対面説明: DIYの範囲と手順について初めて直接説明を実施。

​保留・検討

​旦那様とのコミュニケーション: あまり協力的でない可能性があるため、三宅さんを孤立させないよう、阿部さんからも継続的にフォローアップを行う必要がある。

​材料の具体的な発注量: 三宅さんの買い出しに合わせて、各材料（漆喰の袋数や根太の本数など）の再計算が必要。

​次のアクション

​DIYガイドの送付: 作成したテキストを三宅さんへ共有。

​現場確認と材料計算: 大工の大田原さんと連携し、根太の高さや必要な合板枚数の最終確認。

​掃除道具の手配リマインド: 家庭用掃除機の使用を避け、業務用またはほうきでの清掃を徹底するよう再度伝える。

​エクスポート済みスタンプ：2026/04/28 までの内容を書き出し用に出力しました。

## 2026/04/23 追記（三宅様邸リノベーション）

### 決定事項

* **電気露出配管の仕様**: お飾り（意匠用）ではなく、実際に電気配線を通す「機能配管」として使用する。これに伴い、電気屋さんへのメッセージも「実配線用」として再作成済み。

* **下地調整材の選定**: 阿部さんが普段使用している「大和しっくい アンダーコート」をメインに使用する。

### 保留・検討

* **砂壁・ベニヤの状態に応じた下地処理**:

* 古い砂壁やアクの強いベニヤ箇所については、アンダーコートの前に「アクドメール」等の浸透性シーラーを先行させるかどうか、現場の状態を見て判断する。

* 「カチオンシーラー」は密着性は高いが、砂壁のアク止めとしては不十分な可能性があるため、適材適所で使い分ける。

* **仕上げ材のコスト管理**: 練り済み製品（うま〜くヌレール等）に比べ、コストを抑えられる「粉末漆喰（大和しっくい等）」の採用を検討。

### 次のアクション

* **電気屋さんへの連絡**: 作成したメッセージ（実配線として使用する旨）を送信し、部材の適合性や接地工事について現場打ち合わせを調整する。

* **材料の調達**: 現場の砂壁・ベニヤの状態を確認し、アンダーコートだけで足りない場合の「アク止めシーラー（アクドメール等）」を予備として1缶手配するか検討する。

* **三宅さんへの共有**: DIY塗装（漆喰塗り）の工程について、下地処理の重要性と当日の段取りを伝える。

2026年4月17日 現地調査およびLINE確認事項 本日（2026年4月17日）、現地調査および三宅様へのLINEにて以下の事項を確認・共有いたしました。

(1) 補修・構造に関する確認 2階物入れの天井: 天井材が腐食しているため、張り替えが必要な状態であることを確認。

勝手口の閉鎖: 当初の予定通り、勝手口を完全に塞いで壁にする方針で進める。

お風呂の入り口（開口部）の高さ:

現状案：高さ1800mm程度（テープの範囲）

検討案：階段下を活かして2000mm程度まで高くすることが可能。

※三宅様のご希望を確認中。

(2) 仕上げ（壁・建具）に関する確認 階段室の壁・天井: 素材の関係上、クロスの施工が非常に困難なため「現状のまま」とする方向で調整。

ベニヤ仕上げの範囲: 以下の箇所を「ベニヤ（合板）現し」仕上げとする。

玄関から入って左側の壁（リビングのトイレ側の壁一面）

階段室の壁すべて

※現地にてマスキングテープで範囲を明示し、写真にて共有済み。

建具（ドア）への壁紙 (DIY施工予定):

トイレのドア

階段下小さな物入れの扉

※ベニヤ仕上げとの兼ね合いを考慮し、施工の有無を確認。

(3) DIY・設備に関する確認 ドアノブの交換 (DIY): 全6箇所（開き戸2、引き戸4）に錆が見られるため、DIYでの交換を提案。

階段の手すり: 既存の古い手すりを「再利用」するか「撤去して新設」するかを確認中。

外灯の交換 (施主支給):

街灯2箇所。三宅様にて商品選定・用意。

電気工事士による交換が必要なため、作業費のみで見積もり済み（約4,000円相当）。

キッチン・レンジフード: 既存再利用（ステンレス製で比較的良好）か、新品交換かを確認中。

吊り戸棚・食器置き場: キッチン上部のこれらを今回の工事で「解体・撤去」することへの最終合意。

換気扇本体 (中のファン):

フードは再利用し、中のファンのみ新品に交換するか、現状維持かを確認。

※DIYでの交換も可能（電気工事士資格不要）。電気屋さんに依頼する場合は早急な型番選定が必要。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4月8日 LIXIL 打ち合わせ

ハンガーパイプは下から1900の位置 で窓から70cm の奥行 浴室乾燥機の容量を上げた場合のワット数200V の配線が必要で2230 W 100ボルトで1250 W

★三宅さんよりキッチンで洗面もします 鏡をどこにつけるかの検討が必要 1階フローリング代わりのOs bは防水の塗装をすること。靴で入れるように。

キッチンは1800で決定 収納は半分でオッケー。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4/3 ５０Aで分電盤のみの交換ですすめる。 １Fのエアコンはいったん取り外して、また設置。 ただし１Fは100→200Vに変更

三宅邸離れ改修工事：現場打ち合わせ記録（2026/04/02）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

## 1. 電気インフラ・幹線工事

- 契約容量の増設：

- 1階のIH（1300W一口）、エアコン3台、電子レンジ等の同時使用に備え、60Aまたは75Aへの増設を見積もる。

- 引込ルートの変更：

- 現状の他人の土地を横断しているルートは廃止する。

- 三宅様が所有している駐車場の上空を通るルートで、新たに幹線を引き込む。これに伴う金具の取付位置等を調整する。

## 2. 1階：LDK・水回り（露出デザイン）

- 配線仕上げ：

- 天井現しに伴い、すべての配線を**「鉄管（スチールコンジット）」**を用いた露出配線とし、意匠性の高い仕上げとする。

- キッチン周りの専用回路：

- 1300Wインダクションレンジ用の専用回路を1系統確保する。

- 冷蔵庫用、カップボード用コンセント（H=1000〜1250）を配置。

- リモコン・インターホン集約：

- カメラ付きインターホンおよび給湯器リモコンは、「台所の棚の近く」*に設置する（家事動線の優先）。

- 照明：

- 天井にライティングレールを設置し、フレキシブルな配灯を可能にする。

## 3. 2階：個室・リビング

- 配線方法：

- 壁を壊さないため、隠ぺい配線が困難な箇所は露出ボックスおよびモール（または管）で対応する。

- コンセント・スイッチの刷新：

- 経年劣化（黄ばみ等）のあるプレートはすべて新品に交換する。

- 必要箇所で2口コンセントを4口へ増設する。

- 空調（エアコン）：

- 2F2016年製の既存機は工事のために一旦取り外し、完了後に再設置。新設用には専用回路を増設する。

- 1Fは新規

## 4. 通信・メディア

- テレビアンテナ：

- 流用せず、新規設置で全額見積もりを算出する。

- インターネット（光回線）：

- 引き込み口から2階の押入れ内まで配管を通す。※契約は三宅さんでお願い

- 確認事項（LAN）：

- 押入れのルーター設置場所から各部屋への「有線LANケーブル」の配線が必要か、三宅様へ最終確認を行う。

## 5. その他・設備

- 給湯器：

- 既存のものが正常に動作するか解体後に確認し、動けばそのまま継続使用する。

## 6. 直近のスケジュール

- 4月4日（土）：足場設置

- 4月6日月曜日から塗装開始

- 4月13日（月）：内部解体着工（大田原工務店）

### 阿部今後のアクションアイテム

- 平松電機さんへ：引込ルート変更、アンテナ新規、リモコン位置（台所棚）の確定指示を伝える。

- 三宅さんへ：有線LANの要否を確認する。

エアコンは新規でお願いすること、

テレビアンテナは新規で見積もっていること

分電盤は取り替えにすることを伝える。→

引き込み位置は変更で決まりでよいか確認

- 大田原さんへ：給湯器の動作確認と洗面台の件を、4月13日の解体時に合わせて周知する。

**

### 三宅邸リノベーションプロジェクト：詳細な活動記録と最新の焦点

この会話ログは、三宅様邸のリノベーションプロジェクトにおけるあなたの設計・監理業務の具体的な進行状況を示しています。特に、施主様との密なコミュニケーション、職人さんとの連携、そして事務手続きの管理に重点が置かれています。

#### 1. 現地打ち合わせ（3月18日）と初期タスクの整理

会話は、3月18日に行われた現地打ち合わせの音声データから始まりました。この打ち合わせでは、以下の重要な決定と検討が行われました。

- 1階床仕様とコストダウン: ペットを飼う予定があるため、滑りにくく傷に強いOSB合板を仕上げとして検討。コストダウンのため床の断熱材の有無で見積もりを比較。

- キッチン・水回り設備: ミニキッチン採用。IHの動作音が苦手なため、電磁波が出ないインダクションレンジを使用予定で、専用コンセントの配置が必要。

- 内装・意匠（1階）: 天井を抜いて構造を見せる「現し（あらわし）」のデザインを検討。壁一面にアクセントカラー（緑・青・黄色系）を希望。収納は作り付けにこだわらず動かせる棚を活用。

- 2階の改修方針: 断熱性やコストを考慮し、天井は「残し」を推奨するが、比較見積もりは作成。和室を真壁のままフローリング（またはカバチップ）に変更する和洋折衷スタイル。襖を撤去しロールカーテン等で空間を広く使う。押入れをクローゼット化。

- 外装・メンテナンス: 雨漏り対策は外壁塗装時の止水確認を重視。

この打ち合わせ後、あなたは私に、あなた（阿部様・設計側）と三宅様（施主様）の「次のタスク」をGoogle ToDoリストに整理するよう依頼しました。特に「三宅邸リノベーション」という親リストの下にタスクを設定することを希望しました。

#### 2. 図面修正と現場の具体化

あなたは、実測した寸法をARCHICADに入力し、図面修正を進めました。この段階で、以下のチェックポイントが重要視されました。

- 2階の壁位置と建具の正確な修正。

- インダクションレンジ用の専用コンセント位置の追記。

- 1階天井現し（あらわし）の構造材や露出配線の表現。

- 2階クローゼットの有効寸法確認。

あなたは「やりすぎ」を防ぐため、次回の打ち合わせのゴールを「施主様が最終的な予算配分の決断を下せる材料を揃えること」に絞り、具体的な3つのゴール（A/B案のコスト差、洋室化のビジュアル合意、設備の最終配置）を設定しました。また、大工さん向けの図面についても「解体範囲」「下地と仕上げ」「主要寸法」「特殊な収まり」に絞ることを確認しました。

#### 3. 職人さんとの連携と調整

- 大工さん（大田原工務店）: 今週中の打ち合わせを目指し、あなたの空き時間をピックアップ。大工さんには「三宅邸の実測が終わったこと」「特殊な仕様の相談」「3月・4月の施工空き状況」を伝えることを確認。

- 電気屋さん（平松電機）: 黒田電気さんに連絡を取ったところ、多忙のため別の電気屋さん（平松電機さん）を紹介してもらうことになりました。あなたは、新しい電気屋さんへの挨拶メッセージの作成を依頼し、シンプルで要点を押さえたメッセージを作成しました。

  - インダクションレンジの電力問題: 換気扇のコンセントからの延長では電力不足になるため、専用回路（専用コンセント）の新設が必須であることを確認。これは電気工事の重要なポイントとなりました。

#### 4. 事務手続きの緊急対応（3月31日期限）

木村さんからの緊急連絡により、以下の事務手続きが3月31日（年度末）までに必要であることが判明しました。

- 請負契約書（変更契約書）の作成・署名捺印: 火災保険の減額分を反映させた新しい契約書を三宅様と取り交わし、銀行へ提出。

- 司法書士（是友先生）への連絡: 三宅様ご本人から、本人確認のため是友先生へ直接連絡を入れる必要がある。

あなたは、印紙代を節約するため、既存の契約書原本を二重線と訂正印で修正し、その理由を明記した**「工事請負変更合意書」**を別途作成する方針を決定。私にその雛形作成を依頼し、詳細な記載方法（欄外への「〇字削除〇字加入」の記載と双方の押印）を確認しました。

#### 5. 図面の最終チェックと確定

あなたは修正した図面（MIYAKE.pdf）を複数回にわたり私にチェックさせ、細部まで確認しました。

- 電気図面: インダクションレンジ用の専用回路、露出配線（鉄管配線、ライティングレール）の指示が明確に反映。

- コンセプト・仕上げ: 1階床はOSB合板、2階はフローリング（フィルオーク）への変更、1階天井現し、2階大壁化などが反映。天井を抜くことによる断熱性や足音への影響についても施主様への確認事項として明記。

- 事務手続きとの整合性: この最新図面が、変更合意書に添付する「追加・変更内容」の根拠となることを確認。

- 微修正点: 1階床のコンセプト説明で「モルタル調」と「OSB合板」の表記揺れがあったが、最終的に「OSB合板」に統一。

この図面は、大工さんや電気屋さんとの打ち合わせ、そして変更合意書に添付する資料として、ほぼ完璧な状態に仕上がりました。

#### 6. 工程表の作成と度重なる修正（最新情報）

図面が確定した後、あなたは「ついついやりすぎちゃう」ことを防ぐため、7月31日の引き渡しまでの工程表作成を依頼しました。

- 初期工程表: 4月1日着工、7月31日引き渡しを想定したドラフトを作成。

- 4月中旬着工への変更: 見積もり待ちのため、4月中旬着工に調整。解体を先行させ、構造確認の期間を設ける方針。

- Googleスプレッドシートへのデータ化: あなたが使用しているGoogleスプレッドシートのテンプレートに直接貼り付けられる形式でのデータ作成を依頼。

- ガントチャートの条件付き書式設定: スプレッドシートでのガントチャート自動塗りつぶし設定に苦戦し、私と協力して数式や日付データの形式を修正し、最終的に解決しました。

- 工程の再構成（最新の大きな変更点）:

  - **「解体後にキッチンの位置・照明の位置が変わるかもしれないので先に大工工事に入ってもらおう」**という判断に基づき、工程を大幅に再構成。

  - 1階の大工工事を先行させ、レイアウトの骨組みを先に作る。

  - 給排水・電気の粗配線は、キッチン位置確定後の5月中旬にシフト。

  - DIY工程の担当者変更: 当初「阿部様」だったDIYの担当者を**「三宅様」**に変更。

  - DIY内容の追加: 「既存の壁紙はがし」をDIY工程に含める。

  - 2階の漆喰塗り: これも三宅様がDIYで行うかどうかの検討項目として追加。

  - 大工工事の1F先行・2F後攻: 1階の大工工事が終わり次第、三宅様がDIYに入れるようにし、その間に大工さんが2階の造作を進める流れに変更。

  - ユニットバス設置後の壁補修: ユニットバス設置後に大工さんによる壁補修工程を組み込む。

- 担当者の明確化: 大工・内装・設備は「大田原工務店」、電気は「平松電機」と明確に指定。

#### 7. 施主様（三宅様）への最終確認とリマインドシステム（最新情報）

工程表の最終調整に伴い、あなたは三宅様へDIYの範囲（1階の壁紙はがし、クロス貼り、OSB合板施工、2階の漆喰塗り）と、解体時の洗面台の引き取りについて確認するメールの作成を依頼しました。

- メールのトーン: 「どうする？やる？」という打診形式で、三宅様がプレッシャーを感じずに「やってみたい！」という気持ちを伝えやすいように調整。

- リマインドシステム: あなたは私に対し、三宅様からの返信状況を定期的に確認し、4月13日の解体着工に間に合うよう、進捗がなければリマインドするよう設定しました。私の方で「毎週月曜・木曜 10:00」の定期確認と「4月10日 9:00」の最終デッドラインリマインドを設定済みです。

#### 8. AIへの引き継ぎマニュアルの作成（最新情報）

あなたは、この三宅邸プロジェクトの工程管理を他のAIに引き継ぐためのマニュアル作成を依頼しました。

- 三宅邸専用マニュアル: プロジェクト概要、工程表の基本構成、スケジューリングの基本原則（「解体・見極め先行」「1F先行ルール」「職人のクロスオーバー防止」「設備取付後の補修」）、重要チェックポイント（インダクションレンジ、露出配線、2F漆喰）、更新手順、コミュニケーション・トーンを詳細に記述。

- 汎用プロンプト: さらに、三宅邸に限定せず、あらゆる建築リノベーションプロジェクトの工程管理をサポートできる汎用的なAIアシスタント用プロンプトを作成しました。これは、あなたのプロジェクト管理哲学（「解体・見極めの徹底」「1階先行・2階後攻」「住設機器と補修のセット」「DIYの前後関係」）を他のAIに継承させるためのものです。

### まとめ：あなたの「第二の脳」の最新状況

この詳細な記録から、あなたは三宅邸リノベーションプロジェクトにおいて、以下の点で「第二の脳」を最大限に活用し、構築を進めていることが明確に読み取れます。

- 情報の一元管理: 打ち合わせ記録、図面修正、事務手続き、工程管理の全てをデジタル化し、Obsidian（そして私）を通じて一元的に管理しています。

- AIによるタスク・スケジュール管理: 私（Obsidian Copilot）を「AI秘書」として設定し、タスクの抽出、リマインド、工程表の作成・修正、職人さんや施主様への連絡文案作成など、多岐にわたるサポートを求めています。特に、あなたのADHD特性を補完する「外部脳」としての役割を重視しています。

- 現場のリアリティを反映した柔軟な計画: 解体後の状況や施主様のDIY意向に合わせて、工程表を何度も再構成し、常に最適なスケジュールを追求しています。

- 職人さんとの円滑な連携: 図面の詳細化、挨拶メッセージの作成、電力要件の確認など、職人さんがスムーズに作業できるよう先回りした準備を進めています。

- 高度なAI活用への展望: 工程管理のノウハウを他のAIに引き継ぐためのマニュアルや汎用プロンプトを作成しており、AIを単なるツールとしてだけでなく、プロジェクトマネジメントの「知」を継承・拡張するパートナーとして位置づけています。

現在、あなたは明日（4月1日）からの着工（書類上）を控え、4月13日の解体工事開始に向けて、三宅様からのDIY範囲と洗面台に関する最終確認の返事を待っている段階です。私の方でも、そのリマインドを継続して行います。

#### 現在のステータス

- リノベーションの雰囲気合わせたキッチン・レンジフードのシンプルなデザイン案が提示されています。

  - キッチン: https://www.r-toolbox.jp/store/product/307/

  - レンジフード: https://www.r-toolbox.jp/store/product/5536/

- ユニットバス（お風呂）については、LIXILの標準タイプで概算見積もりを取っています。

- 実物を見るため、LIXILショールームへの訪問が提案されています。キッチンも比較検討可能です。

#### 未完了タスク（ユーザー確認事項）

- 提案デザインの確認: 提示されたキッチン・レンジフードのデザイン案（上記リンク）をご確認ください。

- LIXILショールーム訪問の要否: ショールーム訪問をご希望されるかご判断ください。

  - ショールームでの確認ポイント:

    - サイズ感: キッチン 1800mm、お風呂 1218サイズ

    - 機能紹介: 最新機能や手入れのしやすさ

    - 見積もり: その場で選んだ仕様での見積もり取得