## 📋 三宅様邸 改修工事 打ち合わせ議事録

日時： 2026年4月17日（金） 9:00 〜 10:30

場所： 事務所（三宅様邸）

出席者： 阿部、三宅様

### 1. 電気設備・基本仕様の変更

- 電気容量（アンペア数）の確定

  - 現在の30Aから50Aへの増強で進める（見積り内） 。

  - 75Aへの増強は＋8.5万円かかるため見送り 。

  - 運用ルール: 電子レンジ、ドライヤー、ティファール（湯沸かし器）などの電熱系機器の同時使用を避けることで合意 。

- 基本見積りの更新

  - 大工さんへの発注基準として入れていたユニットバス（リデア等）を、今回選定する実商品（ハウステック等）に差し替えて精算する 。

### 2. ユニットバス（UB）仕様確定：ハウステック NJP 1216

- 選定モデル: ハウステック NJP 1216サイズ

- 壁パネル: ラミリア（エンボスグレー） １面

- 水栓: 壁付けサーモ水栓

- 換気扇: 暖房換気乾燥機（100V）

- その他: 鏡なし、収納棚なし、照明は標準（モチ型）

### 3. DIYによるコストダウン項目

| 項目 | 作業内容（DIY） | 減額・調整のポイント |
| --- | --- | --- |
| ユニットバス | 完全セルフ施工（ガチDIY） | 施工費・出張費等（約10.5万円以上）を削減。阿部が立ち会い指導を行う 。 |
| 2階寝室 壁 | 漆喰（しっくい）塗り | 業者施工（45万円）をカット。材料費10万円のみに 。 |
| 2階寝室 床 | フローリング貼り | 手間代）。材料もペット用から通常品へ変更 。 |
| 1階床断熱 | 断熱材なし・現状復旧 | 断熱材と広範囲の床組みを中止。階段1段目の40mmの段差を許容することでコスト優先 。 |
| 階段室 壁 | 合板（ベニヤ）仕上げ | 石膏ボード＋クロスをやめ、4mmベニヤ現し（クロスなし）に変更 。 |
| キッチン家具 | 造作棚製作 | 業者施工（9万円）をDIYに変更。材料費5万円程度を見込む 。 |
| トイレ | 手洗い器撤去のみ | 新設せず、既存の撤去のみとする 。 |

### 4. 物流・施工上の留意点

- UB配送条件: 楽天等での購入時は「車上渡し」となる。三宅様側で軽トラの手配と、当日の荷受け人員の確保が必要 。

- メーカー保証: セルフ施工（DIY）の場合、メーカーの組み立て保証の対象外となるリスクを共有済み 。

- 先行検証: 阿部が自身の自宅で同じNJP 1116を先に組み立て、三宅さん同席。その経験を三宅さんの現場にフィードバックする 。

※打合せ後納期未定であることが判明

## ✅ 今後のToDoリスト

### 🛠️ 設計・調査（阿部）

- [ ] 現地再調査: 阿部家・三宅家両方の「正確な寸法測定」と「写真撮影」を行う。

- [ ] 窓枠の検討: ユニットバスの窓枠オプション（ワイド1300まで）が納まるか、現地で詳細確認。

### 👷 手配・調整（阿部）

- [ ] ハウステックへの最終連絡: 納期の継続確認と、仕様の最終発注準備。

- [ ] 職人さんの手配:

  - 水道屋さん: 阿部家と三宅家をセットで依頼。

  - 左官屋さん: DIYレクチャーに理解のある方を探す。

  - 電気屋さん: 50A増強工事の段取り。

### 🚛 準備（三宅様）

- [ ] 軽トラの確保: UB搬入日に合わせた軽トラ（MT車）の手配。

- [ ] 「DIYおじさん」への連絡: 5月のUB組み立て日に協力してもらえるか打診。